Информация о достижении целевых показателей регионального проекта «Популяризация предпринимательства» по итогам 2019 года

С 2019 года на территории Вологодской области реализуется региональный проект «Популяризация предпринимательства», который входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Целью проекта является формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.

Проект «Популяризация предпринимательства» реализуется с января 2019 года по декабрь 2024 года в соответствии с утвержденным планом.

По итогам 2019 года запланированы и достигнуты 4 показателя:

| Наименование показателя | Значение показателя в 2019 году |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прогнозное значение | Фактическое значение |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом | 0,2260 | 0,2260 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом | 0,0670 | 0,0670 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом | 0,6770 | 0,6770 |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом | 3,6980 | 3,6980 |

В 2019 году результаты проекта достигнуты 
в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта за отчетный период 
при достижении результатов проекта проблемы и риски отсутствовали.