Информация о достижении целевых показателей регионального проекта «Социальная активность» по итогам 2019 года

С 2019 года на территории Вологодской области реализуется региональный проект «Социальная активность», который входит в национальный проект «Образование».

Целью проекта является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

Проект «Социальная активность» реализуется с января 2019 года по декабрь 2024 года в соответствии с утвержденным планом.

По итогам 2019 года запланированы и достигнуты 4 показателя:

| Наименование показателя | Значение показателя в 2019 году |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прогнозное значение | Фактическое значение |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | 0,0050 | 0,040124 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность) | 0,0434 | 0,049388 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | 30% | 31,3% |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, % | 20% | 24,9% |

В 2019 году результаты проекта достигнуты 
в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта за отчетный период 
при достижении результатов проекта проблемы и риски отсутствовали.