**Информация о достижении целевых показателей регионального проекта**

**«Популяризация предпринимательства» по итогам 2020года**

С 2019 года на территории Вологодской области реализуется региональный проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Целью проекта является формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор

малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых

субъектов МСП.

Проект «Популяризация предпринимательства» реализуется с января 2019 года по декабрь 2020 года в соответствии с утвержденным планом. В 2020 году результаты проекта достигнуты в установленные сроки и в полном объеме.В рамках реализации регионального проекта за отчетный период при достижении результатов проекта проблемы и риски отсутствовали.

По итогам 2020 года запланированы и достигнуты 4 показателя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт  2019 | 2020 | |
| План | Факт |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте | 0,226 | 0,902 | 0,904 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | 0.067 | 0,166 | 0,169 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | 0.677 | 1,384 | 1,389 |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта | 3.698 | 7,619 | 7,619 |