ПРОЕКТ

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ «КВАРТАЛ ПЛЮС»

1. Цели и задачи проекта

Цель проекта — обеспечение молодежи общественно значимой информацией.

Задачи проекта:

- популяризация молодежного общественного движения в Вологодской области;

- поддержка творческих, гражданских инициатив среди молодежи;

- анонсирование предстоящих и отчет о прошедших мероприятиях, значимых для молодежи;

- информирование аудитории о мероприятиях в сфере молодежной политики;

- привлечение внимания властных и бизнес-структур к проблемам молодежи;

- повышение компетентности целевой аудитории в социально-правовых вопросах;

- участие в формировании гражданско-патриотических ценностей у молодежи;

- помощь в социальной адаптации молодежи к изменяющимся условиям жизни;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных явлений среди молодежи (организация с НКО совместных проектов).

2. Учредители проекта

Учредителем выступает государственное учреждение «Вологодский областной молодежный центр «Содружество».

3. Целевая аудитория проекта

Целевой аудиторией являются:

- молодежь в возрасте 16–25 лет, проживающая на территории Вологодской области (члены детских и молодежных общественных объединений; студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования; учащиеся школ и учреждений начального профессионального образования; работающая молодежь);

- специалисты структур по работе с молодежью;

- бизнес-сообщество.

4. План реализации программы на 2011 год

| № | Мероприятия | Сроки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирование номеров |  |  |  |  |
| 1 | Планирование весеннего номера (7) | 1–10 декабря 2010 г. |  |  |
| 2 | Планирование летнего номера (8) | 1–10 марта 2011 г. |  |  |
| 3 | Планирование осеннего номера (9) | 1–10 июня 2011 г. |  |  |
| 4 | Планирование зимнего номера (10) | 1–10 сентября 2011 г. |  |  |
| Подготовка номеров к выходу |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка 7-го номера | январь – февраль 2011 г. |  |  |
| 6 | Подготовка 8-го номера | март – май 2011 г. |  |  |
| 7 | Подготовка 9-го номера | июнь – август 2011 г. |  |  |
| 8 | Подготовка 10-го номера | сентябрь – ноябрь 2011 г. |  |  |
| Выход номеров в свет |  |  |  |  |
| 9 | Выход 7-го номера | до 15 марта 2011 г. |  |  |
| 10 | Выход 8-го номера | до 15 июня 2011 г. |  |  |
| 11 | Выход 9-го номера | до 15 сентября 2011 г. |  |  |
| 12 | Выход 10-го номера | до 20 декабря 2011 г. |  |  |
| Продвижение областного молодежного журнала «Квартал плюс» |  |  |  |  |
| 13 | Создание PDF-версии журнала на сайте upinfo.ru | январь 2011 г. |  |  |
| 14 | Проведение совместных акций с кинотеатром «Ленком» | февраль 2011 г., ноябрь 2011 г. |  |  |
| 15 | Проект «Журнал за 24 часа» | февраль 2011 г. |  |  |
| 16 | Презентация 7-го номера журнала | март 2011 г. |  |  |
| 17 | Проведение творческого конкурса для молодых журналистов | март – декабрь 2011 г. |  |  |
| 18 | Проведение семинаров, мастер-классов в рамках слета молодежных редакций «Золотое перо» | май 2011 г. |  |  |
| 19 | Презентация 8-го номера в рамках лагеря «Команда XXI века» | июнь 2011 г. |  |  |
| 20 | Презентация 9-го номера | сентябрь 2011 г. |  |  |
| 21 | Презентация 10-го номера в рамках фестиваля «Молодежь! Единство — Будущее!» | декабрь 2011 г. |  |  |
| 22 | Торжественное подведение итогов конкурса для молодых журналистов в рамках фестиваля «Молодежь! Единство — Будущее!» | декабрь 2011 г. |  |  |
| 23 | Проведение совместных акций с «Телекомом» | по отдельному графику |  |  |
| 24 | Участие членов редакции в мероприятиях для журналистов | весь период |  |  |

Положения о конкурсах и мероприятиях в рамках программы будут публиковаться на сайте www.upinfo.ru в разделе конкурсы, а также высылаться руководителям органов молодежной политики муниципальных образований Вологодской области.

5. Предполагаемые результаты

В ходе реализации проекта предполагается достижение следующих результатов:

- повысилась узнаваемость журнала среди целевой аудитории;

- журнал выступил информационным партнером 3-х мероприятий не ниже областного уровня;

- увеличилось количество внештатных корреспондентов;

- налажена обратная связь с целевой аудиторией.

6. Руководитель проекта — Лия Романова, специалист по работе с молодежью, главный редактор журнала «Квартал плюс»; эл. почта: kvartal@upinfo.ru.