**Методические рекомендации по организации Всероссийского проекта
«Памяти Героев»**

(далее – Проект)

**Цель Проекта** – призыв почтить память Героев, получивших звания «Герой Советского союза», «Герой социалистического труда», «Полный кавалер ордена Славы», за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла.

**Сроки проведения:** в течение года.

**Место проведения:** образовательные организации, культурно-досуговые и молодежные центры, музеи и другие социальные объекты.

**Участники:** представители ВВПОД «ЮНАРМИЯ», ВОД «Волонтеры Победы», поискового движения Вологодской области, лидеры молодежных объединений, обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, представители некоммерческих организаций и трудовых коллективов.

**Содержание**

Организация Проекта предусматривает последовательное выполнение следующих этапов:

**I. Подготовительный этап**

1. Необходимо определить ответственного за организацию Проекта в муниципальном районе/городском округе (далее – Ответственный).

2. Ответственный создает организационную группу, состоящую из 3 человек. В состав организационной группы рекомендуется включить представителей ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
ВОД «Волонтеры Победы», поискового движения Вологодской области и др.

3. Организационная группа формирует реестр уроженцев муниципального района/городского округа, получивших звание «Герой Советского союза», «Герой социалистического труда», «Полный кавалер ордена Славы»(далее – Герои) в ходе Великой Отечественной войны, опираясь на список рекомендованных источников и литературы (Приложение 1 к методическим рекомендациям). Реестр формируется в календарном порядке (по дате рождения Героев). Полученная информация заносится в Google-таблицу (ссылка) в раздел муниципального района/городского округа (образец таблицы представлен в Приложении 2 к методическим рекомендациям).

**II. Организационно-практический этап**

1. К участию в данном этапе организационная группа приглашает представителей
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», ВОД «Волонтеры Победы», поискового движения Вологодской области, лидеров молодежных объединений, обучающихся общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций, представителей некоммерческих организаций и трудовых коллективов (далее – Участники).

2. Участники формируют биографические справки о Героях (Приложение 3 к методическим рекомендациям) согласно сформированному реестру. В информационную справку рекомендуется включить следующую информацию:

– Ф.И.О. Героя;

– дата рождения;

– краткая биография;

– информация о подвиге;

– награды Героя.

3. На основе биографической справки Участники снимают видеоролики (требования
к видеороликам представлены в Приложении 4 к методическим рекомендациям).

4. Участники в электронном виде оформляют макет плаката – портрет Героев согласно образцу, представленному в Приложении 5 к методическим рекомендациям.

5. Участники направляют видеоролик и макет плаката организационной группе.

6. Организационная группа проверяет полученные видеоролики и макеты плакатов
на соответствие требованиям Приложения 4 и 5 к методическим рекомендациям.

7. Полученные видеоролики организационная группа размещает на специализированном YouTube-канале. Требования к оформлению названия и описания видеоролика представлены
в Приложении 4 к методическим рекомендациям (рис. 3). Логин для входа на YouTube-канал: moderator.region75@gmail.com; пароль для входа: Moderator.region.75.

8. Организационная группа печатает плакаты формата А4 с портретами Героев и использует данные плакаты для оформления информационного стенда.

9. Организационная группа распространяет информацию о Героях каждый месяц (портреты Героев и ссылки на видеоролики) среди учреждений и образовательных организаций муниципального района/городского округа, а также публикует в СМИ с хештегами муниципального района/городского округа и #патриотика35, #юнармия35, #памятиГероев, #памятиГероев35.

10. Ответственный каждый месяц в срок до 25 числа заполняет форму отчета о реализации Проекта в Google-таблице (ссылка) в разделе муниципального района/городского округа (образец отчета представлен в Приложении 6 к методическим рекомендациям) и оповещает об этом координатора Проекта на территории Вологодской области.

Приложение 1

к методическим рекомендациям

**Список рекомендованной литературы и источников**

1. Герои Вологодчины: [энциклопедический словарь биографий] – 2-е изд., доп. – Вологда: ВОИЦ, 2015.

2. Герои СССР. Официальный портал Правительства Вологодской области \\ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://vologda-oblast.ru/o\_regione/izvestnye\_vologzhane/zashchitniki-otechestva/geroi-sssr/?PAGEN\_1=2.

Приложение 2

к методическим рекомендациям

**Образец таблицы для заполнения реестра уроженцев муниципального района/городского округа, получивших звание «Герой Советского союза», «Герой социалистического труда», «Полный кавалер ордена Славы»**

 **в ходе Великой Отечественной войны**

|  |
| --- |
| Муниципальный район/городской округ |
| Январь |
| Дата рождения | Ф.И.О. | Место рождения | Краткая биография | Награды | Информация о подвиге |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Февраль |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к методическим рекомендациям

**Андреев Григорий Макарович**

**Герой Советского союза**

**Дата рождения:** 02.11.1894

**Место рождения:** село Архангельское, Боршевской волости Коротоякского уезда Воронежской губернии (ныне Хохольского района Воронежской области).

**Должность и звание:** командир отделения пулемётной роты 796-го стрелкового полка, старший сержант.

Награды: Орден Ленина (03.06.1944, Красного Знамени (28.10.1967), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды (27.10.1943), 2 медалями «За боевые заслуги» (08.06.1943 и 03.07.1943).

**Краткая биография**

До войны работал бригадиром тракторной бригады в колхозе. В армии с апреля 1942 года.

Участник ВОВ: с июля 1942 – пулемётчик, командир пулемётного расчета и командир отделения пулемётной роты 796-го стрелкового полка. Воевал на Воронежском и Центральном фронтах. Участвовал в Воронежско-Ворошиловградской операции, Воронежско-Касторненской и Харьковских операциях, Курской битве, был ранен 15 августа 1942 года.

После войны демобилизован, вернулся в родное село и продолжил работу в колхозе заведующим машинно-тракторной станцией. Жил в селе Архангельское, умер 24 октября 1987, там же и похоронен.

**Информация о подвиге в ходе ВОВ**

В боях на правом берегу Днепра утром 6 октября 1943 года в районе села Страхолесье успешно отразил атаку гитлеровцев, кинжальным огнём отрезал пехоту противника от танка. Трое суток беспрерывного боя, в результате которого уничтожил 65 солдат и офицеров, а также 2 пулемёта противников.

Приложение 4

к методическим рекомендациям

**Требования к видеоролику**

1. Формат: mp4, H264.

2. Разрешение: 1920 х 1080 пикселей.

3. Хронометраж: не более 90 секунд.

4. Видеоролик должен быть оформлен в соответствии с фирменным стилем (см. рис. 1).

5. На первые 15 секунд видео необходимо вставить превью (см. рис. 2).

**

*Рис. 1.Оформление видеоролика фирменным стилем*

**

*Рис. 2.Образец превью на загружаемый ролик о Герое.*



*Рис. 3. Оформление «Названия» и «Описания» при загрузке видеоролика.*

Приложение 5

к методическим рекомендациям



*Пример информации и фотографии Героя*

*Макет должен содержать: Ф.И.О Героя, краткую информацию о подвиге, примечание: «Более подробную информацию Вы сможете узнать по QR-коду»*

Приложение 6

к методическим рекомендациям

**Образец отчета о реализации Всероссийского проекта «Памяти Героев»**

**на территории муниципального района/городского округа**

|  |
| --- |
| Муниципальный район/городской округ |
| Январь |
| Месяц | Ф.И.О. | Ссылка на видеоролик | Фактический адрес размещения стенда с фотографией героя  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Февраль |
|  |  |  |  |